## Feuille1
Catégorie | Taches | Type | Jour | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
To-do list jour 1 | Préparer les tâches | Conception | 1 | 120 | 150 | 0 | 100%
Conception jour 1 | Conception | Conception | 1 | 90 | 60 | 0 | 100%
Sql | Script sql | Conception | 1 | 10 | 10 | 0 | 100%
Environnement | Préparer l’environnement de travail | Environnement | 1 | 30 | 20 | 0 | 100%
Login | Formulaire de login user+admin | Affichage | 1 | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Création des class model User et Admin | Métier | 1 | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Fonction de login et acces base (repository + services) | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | Estimation | 440
Login | Controller de login user+admin | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | Temps passé | 340
Vente de billet | Fonction pour récupérer tout les pack (repository + services)+ Class model pack et packFormule | Métier | 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | Reste à faire | 91
Vente de billet | Formulaire de vente de billet | Affichage | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% | Avancement | 78.89%
Vente de billet | Controller pour faire la vente de billet | Métier | 1 | 2 | 3 | 0 | 100%
Vente de billet | Fonction pour insérer une nouvelle vente | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Vente de billet | Class model VenteBillet | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Vente de billet | Fonction pour récupérer un pack par son id | Métier | 1 | 2 | 2 | 0 | 100%
Vente de billet | Vue pour récupérer le nombre et le type de billet par étudiant (v_stat_vente_etudiant) | Base | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Vente de billet | Class pour la view (v_stat_vente_etudiant) | Métier | 1 | 3 | 3 | 0 | 100%
Vente de billet | Fonction pour récupérer tout les stat de vente etudiant | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Vente de billet | Controller pour le stat etudiant | Métier | 1 | 2 | 2 | 0 | 100%
Vente de billet | Affichage de statistique de vente etudiant | Affichage | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Vente de billet | Affichage du cout de revient / billet | Affichage | 1 | 3 | 3 | 0 | 100%
Vente de billet | Controller pour afficher le cout de revient/billet | Métier | 1 | 2 | 2 | 0 | 100%
Vente de billet | Fonction pour récupérer le cout de revient/billet (repository + services) | Métier | 1 | 5 | 5 | 0 | 100%
Pack | CRUD de pack | Affichage | 1 | 30 |  | 30 | 0%
Pack | Upload de fichier | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Pack | CRUD de pack | Métier | 1 | 10 |  | 10 | 0%
Paiement | Formulaire de vente de billet | Affichage | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | Controller pour afficher une vente de billet | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | Fonction pour récupérer une liste de vente par idUser | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | Fonction pour insérer un paiement | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | Class model Paiement | Métier | 1 | 2 |  | 2 | 0%
Paiement | Affichage d’état de paiement | Affichage | 1 | 2 |  | 2 | 0%
Paiement | Controller pour afficher l’état de paiement | Métier | 1 | 2 |  | 2 | 0%
Paiement | Fonction pour récupérer une liste d’état de paiement par étudiant | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | View pour joindre vente_billet et paiement (v_vente_billet_paiement | Base | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | Class VventeBilletPaiement | Métier | 1 | 5 |  | 5 | 0%
Paiement | View pour avoir l’état de paiement par etudiant (v_etat_paiement_b_etudiant) | Base | 1 | 5 |  | 5 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0%