## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Jour | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Environnement | Préparer l’environnement (supprimer ce qui ne sert à rien) | Autre | 1 | 15 | 7 | 0 | 100%
Conception | Conception du jour 1 | Conception |  | 30 | 50 | 0 | 100%
Tables du jour 1 | Tables : film, salle, rangee, place, billet, vente_billet, place_vente_billet | Base |  | 20 | 10 | 0 | 100%
Pause | Pause | Autre |  | 120 | 120 | 0 | 100%
Class model | Création des class model | Métier |  | 20 | 30 | 0 | 100%
Donnée | Donnée : film, salle, billet, rangee, place | Base |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Repository | Création du repository BilletRepository et fonction select all | Métier |  | 5 | 5 | 0 | 100%
Rest API | Controller BilletController et rest api getAllBillet et BilletService | Métier |  | 10 | 10 | 0 | 100%
Rest API | rest api getAllPlace dans BilletController | Métier |  | 10 | 5 | 0 | 100%
Rest API | fonction pour insérer une venteBillet dans BilletService | Métier |  | 2 | 2 | 0 | 100%
Rest API | fonction pour insérer une PlaceVenteBillet dans BilletService | Métier |  | 3 | 3 | 0 | 100%
Rest API | rest api insertion de vente de billet | Métier |  | 10 | 5 | 0 | 100%
Integration | Integrer vente de billet + Affichage | Affichage+Integration |  | 20 |  | 20 | 0%
|  |  |  | 275 | 257 | 20 | 92.78%