## Feuille1
MODULES | Sous modules | CATEGORIE | FONCTIONNALITE | ESTIMATION | TEMPS PASSE | RESTE A FAIRE | Estimation Total | Temps passé total | Reste a faire total | Avancement
Divers | To-do list | To-do list | To-do list | 60 | 60 | 0 | 331 | 313 | 23 | 94.56%
Divers | Environnement de travail | Backend | Backend | 20 | 20 | 0
Divers | Environnement de travail | Front | Front | 20 | 20 | 0
Divers | Insertion | Postman | Insertion de station et admin avec postman | 5 | 5 | 0
Login | Login | Affichage | LOGIN | 5 | 5 | 0
Login | Login | Metiers | Creation de class Admin et Station | 12 | 12 | 0
Login | Login | Metiers | Création des repository LoginRepository et des fonctions de login et d’inscription | 15 | 15 | 0
Login | Login | Metiers | Fonction dans LoginRepository pour récupérer les profile par leurs mail et role | 5 | 5 | 0
Login | Login | Metiers | Fonction dans LoginRepository pour récupérer les profile par leurs mail | 5 | 5 | 0
Login | Login | Metiers | Création du service LoginService + cryptage + Token | 20 | 20 | 0
Login | Login | Metiers | Création de la class LoginController et des controllers de login et d’inscription | 10 | 10 | 0
Login | Login | Base | Création de la table station et admin | 3 | 3 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Affichage | Formulaire d’ajout de stock | 5 | 5 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Création de la class Mouvement_Produit et Produit | 10 | 10 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Création du repository ProduitRepository + fonction pour faire un nouveau mouvement | 20 | 20 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Création du service ProduitService | 5 | 5 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Création de la class ProduitController et du controller d’insertion de stock | 3 | 3 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Fonction dans ProduitRepository pour récupérer tout les produit+Controller | 10 | 10 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Corriger une erreur de conception pour mouvement produit | 10 | 10 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Métiers | Fonction pour récupérer une station connectée | 5 | 5 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Base | creer table mouvement_produit | 3 | 3 | 0
Mouvement de stock | Ajout de stock | Base | creer table produit | 2 | 2 | 0
Mouvement de stock | Vente de produit | Affichage | Formulaire de vente de produit | 10 | 10 | 5
Mouvement de stock | Vente de produit | Metiers | Fonction pour vérifier reste en stock d’un produit dans la station connectée | 5 | 5 | 0
Mouvement de stock | Vente de produit | Metiers | Conception | 30 | 30 | 0
Mouvement de stock | Vente de produit | Metiers | Class entity pour v_reste_produit_stock_j | 5 | 5 | 0
Mouvement de stock | Vente de produit | Metiers | Controller de vente de produit dans ProduitController | 5 | 5 | 0
Produit | Insertion de produit | Affichage | Formulaire d’insertion de produit | 5 |  | 5
Produit | Insertion de produit | Metiers | Fonction d’insertion de produit dans ProduitRepository | 5 |  | 5
Produit | Insertion de produit | Metiers | Controller d’insertion de produit dans ProduitController | 3 |  | 3
Exportation de donnée | exportation csv | exportation csv | exportation csv | 5 |  | 5
Mouvement de stock | Vente de produit | Base | View v_reste_produit_stock_j | 5 | 5 | 0